## Hoja 1
Carta Gantt
Proyecto: | Aqua Pronto
Fases del Proyecto | Tareas | Hitos que se cumplen | Fecha de inicio estimada | Fecha fin estimada | Total dias | Estado
Requisitos | Comprensión del negocio |  | 2024-08-19 | 2024-08-25 | 6 | Completo
| Identificación de proceso AS-IS |  | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 4 | Completo
| Captura de Requerimientos |  | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 31 | Completo
| Investigación de mercado |  | 2024-08-28 | 2024-09-06 | 9 | Completo
| Definición y planificación del proyecto |  | 2024-08-29 | 2024-09-20 | 22 | Completo
| Estrategia de Gamificación |  | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 7 | Completo
| Acta de constitución del proyecto | Entendimiento del Negocio | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 4 | Completo
Diseño | Diagramas de Casos de uso |  | 2024-09-27 | 2024-10-10 | 13 | Completo
| Construccion EDT |  | 2024-10-05 | 2024-10-11 | 6 | Completo
| Carta Gantt |  | 2024-08-30 | 2024-10-04 | 35 | Completo
| Acta de Kick off | ERS | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 7 | Completo
| Definición de Arquitectura |  | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 6 | Completo
| Modelamiento de BBDD |  | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 7 | Completo
Desarollo | Desarrollo de Componentes (Backend) |  | 2024-09-10 | 2024-11-29 | 80 | Completo
| Desarollo Front End |  | 2024-09-10 | 2024-11-29 | 80 | Completo
| Revisón Demo Funcional (Cliente) |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0 | Completo
Pruebas | Pruebas Unitarias | Desarrollo del aplicativo | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 7 | Completo
| Fase Estatica (Identificación de casos de prueba) |  | 2024-09-28 | 2024-10-03 | 5 | Completo
| Fase Dinámica (Ejecución de pruebas) |  | 2024-12-07 | 2024-12-13 | 6 | Completo
| Pruebas estáticas | Certificación del Aplicativo | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 7 | Completo
Lanzamiento | Paso a Producción |  | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 4 | Pendiente
| Capacitaciones | Proyecto Finalizado | 2024-12-23 | 2025-01-03 | 11 | Pendiente
| Monitoreo y Mantenimiento |  | 2025-01-03 | 2025-03-28 | 84 | Pendiente
Formulas:
Fecha fin estimada = [Fecha de inicio estimada]+[Total dias]